Załącznik nr 1 do umowy

Projekt

Harmonogram działań przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec   2013-2020

| Lp | Nazwa Zadania | Termin | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umowa z wykonawcą: firmą ………… na kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 2013 – 2020 Spotkanie organizacyjne z udziałem członków zespołu ds. opracowania strategii w obecności przedstawiciela - Firmy opracowującej Strategię | Do dnia 10 maja 2013 roku | Formalna współpraca. Osoby do kontaktu ze strony zamawiającego: Paweł Lewkowicz, ze strony wykonawcy: Pod kierunkiem Firmy opracowującej Strategię przy udziale koordynatora gminy ustalenie z członkami zespołu do opracowania strategii formy organizacji i zasad pracy przy budowaniu poszczególnych elementów strategii. Przystąpienie do działań operacyjnych w procesie tworzenia Strategii. Zainicjowanie kampanii promocyjnej prowadzonej przez cały okres przygotowywania i zatwierdzenia Strategii |
| 2 | Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej, analiza SWOT gminy. Rozpoczęcie cyklu warsztatów w poszczególnych obszarach tematycznych min. badanie ankietowe wśród członków zespołu do opracowania strategii w kierunku np. „ co należy zrobić aby za 7 lat poprawiły się warunki życia mieszkańcom, a gmina była bardziej rozwinięta w infrastrukturę”. Zredagowanie raportu o gminie za lata 2007- 2012 opracowanego przez koordynatora gminy przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy Mirzec. | Do końca maja 2013r. | Opracowanie przez firmę zewnętrzną diagnozy gminy, potrzeb gminy, analizy SWOT itp . Przeprowadzenie I warsztatów( organizator- firma wykonująca Strategii) Raport o gminie, jako podstawa do opracowywania pierwszych rozdziałów Strategii |
| 3 | Opracowanie koncepcji projektowej strategii (scenariusz rozwoju gminy), z określeniem strategicznych kierunków rozwoju gminy, wdrożenie obranej metodologii pracy przy budowaniu strategii z udziałem członków zespołu. Ostateczne wypracowanie misji, wizji, celów strategicznych i celów operacyjnych strategii ( warsztaty). Ponadto ustalenie zasad monitoringu i ewaluacji i oceny strategii z wymaganymi załącznikami. Przystąpienie do wariantu sporządzenia w formie załącznika do strategii tzw. Strategicznego Planu Inwestycyjnego – SPI/Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -WPI | Do połowy czerwca 2013 roku | Wypracowanie wstępnego projektu kształtu dokumentacji Strategii z wizją, misją, celami strategicznymi i operacyjnymi Wstępne opracowanie części dokumentu strategii ( Firma wykonująca strategię) Konsultacje scenariuszy rozwoju i wybranych priorytetów z wójtem ( Firma + Wójt + koordynator) Przeprowadzenie II warsztatów( organizator - firma wykonująca Strategię) |
| 4 | Sporządzenie tzw. Strategicznego Planu Inwestycyjnego – SPI/ Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - WPI w formie załącznika do strategii ( w oparciu o prace poszczególnych grup warsztatowych). Stworzenie montażu finansowego do SPI/WPI | Do końca czerwca 2013 roku | W formie warsztatowej sporządzanie planu inwestycyjnego do 2020 roku w oparciu o partycypacje społeczną. Dostosowanie do niniejszego planu montażu finansowego w odpowiednim czasookresie. Przeprowadzenie III warsztatów( organizator - firma wykonująca Strategię) |
| 5 | Opracowanie przez Firmę wykonawczą kształtu projektu Strategii z załącznikami i wymogami | Do dnia 25 lipca 2013 roku | Spotkanie podsumowujące (organizator Firma – wykonująca strategię): -zaopiniowanie wstępnego projektu Strategii przez zespół do opracowania strategii ( prezentacja multimedialna) - rekomendacja projektu strategii Wójtowi Gminy Mirzec -przygotowywanie wniosków celem przedłożenia projektu Strategii do RDOŚ w Kiecach i PWIS w celu wydania opinii środowiskowej( doradztwo firmy) |
| 6 | Ostateczne zredagowanie projektu dokumentu Strategii wraz z wymogami załącznikami i opiniami | Do dnia 12 sierpnia 2013 roku | -weryfikacja projektu strategii przez Wójta Gminy Mirzec -złożenie wniosków do RDOŚ i PWIS z załączonym projektem Strategii w celu wydania stosownej opinii |
|  | Konsultacje społeczne w tym dostępność projektu strategii do publicznego wglądu ( strona internetowa Gminy Mirzec, BIP) | Od 14 do 27 sierpnia 2013 roku -konsultacje | Upowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych. Zakończenie konsultacji po okresie 14 dni Podsumowanie procesu konsultacji społecznych oraz analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i wniosków przy udziale zespołu do opracowania Strategii( udział przedstawiciela firmy- wykonawcy Strategii fakultatywny). |
| 7 | Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec | Do 12 września 2013 roku | Przedstawienie projektu Strategii( prezentacja multimedialna) - na wspólnym spotkaniu wszystkich stałych komisji Rady Gminy w Mircu, Wójta Gminy Mirzec, zespołu do opracowania Strategii - przez przedstawiciela Firmy Wykonawcy Strategii |
| 8 | Przedłożenie projektu Strategii pod obrady Sesji Rady Gminy w Mircu | Do 30 października 2013 roku | Uchwalenie przez Radę Gminy Mircu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 2013 – 2020 Kampania promocyjna |

Uwagi:

- Zadania wynikające z pkt  2,- 4 dotyczą warsztatów tematycznych. Zadania dotyczące pkt. 5 i 7 jako praca ma miejscu przedstawiciela wykonawcy Strategii.